Tournage « Voyance »
### Date :
22/09/2020 – 9h15 - 16h
### Lieu :
Chemin de l’Epinay 72370 Nuillé le Jalais
https://www.openstreetmap.org/directions?from=&to=48.00868%2C0.49176
GPS : 48.00865, 0.49179
### En amont
ORL récupère la caméra, les batteries, les cartes SD, le pied chez Nico & Hélène.
ORL et Marion installent le décor à Nuillé.
ORL prépare repas du midi.
ORL récupère les costumes BF à Saint Calais.
### Programme
8h30 – RDV à la Chapelle pour covoiturage (option)
9h15 – Arrivée ORL & Jeannot à Nuillé
9h30 – 12h30 : Tournage (chef op : Jeannot)
Scènes VS + Doah
2-3-3, 4, 5, 6, 7, 2-3-9, 10, 11
2-3-8 (optionnelle – peut être faite ailleurs)

12h30 - 14h00 : Repas
14h00 – 16h00 : Tournage (chef op : ORL)
Scènes VS + Soft & Rains
5-16
5-17, 19, 21, 23 (faire des prises de sécu en plans larges avec S&R dissimulés)
Plan sécu : S&R sortent de la pièce en mode abat-jour et porte-manteaux
### Matériel
Storyboard imprimé x4
https://github.com/AMMD/LesNouvellesAventuresDesBaronsFreaks/blob/master/Artistique/Storyboard/Acte2.pdf
https://github.com/AMMD/LesNouvellesAventuresDesBaronsFreaks/blob/master/Artistique/Storyboard/Acte5.pdf

Boule de cristal
Tasse de café
Tapis, Rideaux
Abat-jour
Porte-Manteau
Boîte à Meuh

Costume Soft + Rains : leggins noir, t-shirt manches longues noir, cagoule moto noire, laissant apparaître les yeux (ouverture large) ou les yeux + la bouche
Costume Doah
Costume Marion : voyante jeu de rôle Victorien